|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» города Кировагород Киров, ул. Горького 51Ател 54-20-32«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |  |  «УТВЕРЖДАЮ»Проректор по научной и инновационной работеИРО Кировской области\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Казаринова |

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

МП

**Программа реализации проекта (программы)**

|  |
| --- |
| **Тема проекта** |
| «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами медиаресурсов как условие повышения качества образования» |
| **Сроки реализации проекта:** 2023-2024 гг. |
| **Исходные теоретические положения**Современные тенденции развития общества выявили необходимость подготовки специалистов, способных быстро ориентироваться в огромных потоках информации, аналитически обрабатывать, сортировать эти информационные потоки и выявлять возникающие задачи с определением путей их решения. Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально грамотных людей.ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как «способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий».В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены 6 направлений: математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Стремительное расширение медиапространства делает злободневной задачу формирования медиакомпетентности учащихся в процессе обучения.  |
| **Этапы реализации проекта** |
| Этап | Сроки реализации этапа | Содержание и методы деятельности | Прогнозируемые результаты по этапу |
| **Первый этап – подготовительный** | Январь 2023 г.-Сентябрь 2023 г. |  1.Создание нормативно-правовой базы (документационного сопровождения деятельности по проекту). 2.Создание страницы на сайте образовательной организации с информацией о ходе реализации проекта. 3.Проведение курсовой подготовки учителей по теме: «Управление процессом внедрения электронных средств обучения в практике работы современного педагога». 4.Организовать работу проблемно-творческих групп по разработке учебных занятий по формированию функциональной грамотности средствами медиаресурсов. 5.Определить социальных партнеров. |  1.Разработана нормативно-правовая база. 2.Создана страница на сайте организации. 3.Учителя прошли курсовую подготовку по теме: «Управление процессом внедрения электронных средств обучения в практике работы современного педагога». 4.Организована работа проблемно-творческих групп по разработке учебных занятий по формированию функциональной грамотности средствами медиаресурсов. 5.Определены социальные партнеры: -Музей им. К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»; -Дворец творчества- Мемориал; -Детская школа искусств № 11; -Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского. |
| **Второй этап – практический** | Октябрь 2023 г.-Июнь 2024 г. |  1.Организация проведения мероприятий согласно плану инновационной деятельности. 2.Разработка продукта инновационной деятельности. 3.Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов по формированию функциональной грамотности средствами медиаресурсов. 4.Участие в мероприятиях КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». |  1.Проведение мероприятий согласно разработанному плану инновационной деятельности. 2.Подготовлен продукт инновационной деятельности: учебно-методическое пособие по теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами медиаресурсов как условие повышения качества образования». 3.Учителя представили и обобщили свой опыт по инновационной деятельности через выступления, мастер-классы, открытые уроки. 4.Учителя приняли участие в мероприятиях КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». |
| **Третий этап - контрольно-оценочный** | Сентябрь2023 г.- Ноябрь 2024 г. |  1.Анализ реализации программы инновационной деятельности. 2.Подготовка отчета по результатам инновационной деятельности образовательной организации. |  1.Аналитическая справка по результату работы инновационной площадки. 2.Публикации учителей с обобщением опыта работы по инновационной деятельности.  Подготовлен отчет по результату работы инновационной площадки. |
| **Показатели эффективности деятельности**1. 100% педагогов руководствуются общим пониманием того, что такое «функциональная грамотность» средствами медиаресурсов и того, какие компетенции и умения входят в эти понятия. 2. Не менее 70% педагогов прошли обучение по проблемам формирования ФГ посредством курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, вебинаров, повысив свою компетентность. Профессиональный рост педагогов.3. Обобщение педагогического опыта через публикации, выступления на семинарах, вебинарах и т.д.4. В ходе работы ШМО педагоги изучили и обсудили вопросы формирования ФГ, отобрали и апробировали наиболее эффективные педагогические технологии, способы и приемы работы, позволяющие формировать ФГ средствами медиаресурсов, обменялись опытом их использования.5. Положительная динамика сформированности уровня функциональной грамотности у обучающихся средствами медиаресурсов, повышение интереса к учебной деятельности, повышение качества образования.6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и других мероприятиях различных форм и уровнях по проектной деятельности.7. Удовлетворенность родителей качеством образования. |
| **Необходимые условия организации работ**1.Кадровые условия:Орлова-Федосимова Т.В., директор МБОУ СОШ № 30 г. Кирова, учитель русского языка и литературы;Барбарина Т.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 30 г. Кирова, учитель иностранных языков;Королева Т.В., учитель русского языка и литературы, ответственная за формирование читательской грамотности;Шуплецова Я.А., учитель информатики, ответственная за формирование математической грамотности;Вылегжанина С.Н., учитель биологии, ответственная за формирование естественно-научной грамотности;Ситчихин В.С., учитель истории и обществознания, ответственный за формирование финансовой грамотности;Баженова Е.В., учитель истории и обществознания, ответственная за формирование глобальных компетенций;Сысолятина Н.Е., учитель русского языка и литературы, ответственная за формирование креативного мышления.2. Организационные и информационно-методические условия:- комплекс информационных образовательных ресурсов, том числе цифровые образовательные ресурсы;- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы;- систему современных педагогических технологий.3. Материально-технические условия:Школой приобретено и систематически обновляется учебно-материальные ресурсы образовательного процесса, создана соответствующая образовательная и социальная среда.Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая мебель, оснащение и необходимый инвентарь.4. Психолого-педагогические условия:- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;- создание условий для последующего профессионального самоопределения;- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.- осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений. |
| **Средства контроля и обеспечения достоверности результатов**1. Наблюдение и контроль за работой рабочих групп по формированию функциональной грамотности, освоению новых медиаресурсов;2. Анкетирование и интервьюирование обучающихся и их родителей по результатам инновационной деятельности школы;3. Самообследование и анализ результатов инновационной деятельности. |
| **Перечень научных и учебно-методических разработок по направлению проекта**1.Учебно-методическое пособие: «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами медиаресурсов как условие повышения качества образования».2. Публикации в научно-методическом журнале «Образование в Кировской области».3. Учебно-методические разработки по формированию читательской грамотности. |
| **Планируемое публичное представление результатов проекта** |
| Результат | Сроки | Форма | Уровень мероприятия |
| Семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами медиа-ресурсов» для слушателей курсов по программе «Методические основы раннего обучения иностранным языкам» на базе МБОУ СОШ №30 г. Кирова | 20 февраля 2023 г.  | Открытые уроки, выступления, мастер-классы | Региональный |
| Представление опыта работы по теме РИП для слушателей курсов по программе «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») | 03 марта 2023 г. | Выступления, мастер-классы | Региональный |
| Обобщение опыта работы по теме РИП для слушателей курсов по программе «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») | 13 апреля 2023 г. | Выступления, мастер-классы | Региональный |
| Представление опыта работы по теме РИП для слушателей курсов по программе «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» (г. Вятские Поляны)  | Апрель 2023 г. | Выступления, мастер-классы | Региональный |
| Фестиваль открытых уроков для родителей (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») (проведение открытых уроков) | 3-14 апреля 2023 г. | Открытые уроки | Региональный |
| Семинар–практикум для учителей города и области по теме «Медиаобразование как ресурс развития функциональной грамотности обучающихся» на базе МБОУ СОШ №30 г. Кирова | 20 сентября 2023 г. | Открытые уроки, выступления, мастер-классы | Региональный |
| Участие в мероприятиях ИРО Кировской области(фестивали, семинары, вебинары) | 2023-2024 гг. | Открытые уроки, выступления, мастер-классы | Региональный |
| Научно-практический семинар для учителей города и области по теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами медиаресурсов как условие повышения качества образования» на базе МБОУ СОШ №30 г. Кирова  | Февраль 2024 г. | Открытые уроки, выступления, мастер-классы | Региональный |

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Кирова Т.В. Орлова-Федосимова

МП

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант) РИП Г.Ф. Полушкина

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_